## Sheet1
Book Manager Android App Development - By Arshdeep, Angrej and Jagdeep
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | 04/06/2021 | 05/06/2021 | 06/06/2021 | 07/06/2021 | 08/06/2021 | 09/06/2021 | 10/06/2021 | 11/06/2021 | 12/06/2021 | 13/06/2021 | 14/06/2021 | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 21/06/2021 | 22/06/2021 | 23/06/2021
1 | 1 | Concept development: | 100% | 04/06/2021 | 13/06/2021 |  | - | 7.5 | - | 10 | 6 | -
1.1 | 2 | Define platforms | 100% | 04/06/2021 | 05/06/2021 | Jagdeep | 2021-06-12 | 1 | - | 2 | 1 | -
1.2 | 2 | Draft idea | 100% | 05/06/2021 | 09/06/2021 | Angrej | 2021-06-12 | 1 | - | 5 | 3 | -
1.3 | 2 | Draft concept | 100% | 09/06/2021 | 11/06/2021 | Angrej | 2021-06-12 | 2 | - | 3 | 3 | -
1.4 | 2 | Draft Minimum Viable Product (MVP) | 100% | 11/06/2021 | 12/06/2021 | Arshdeep | 2021-06-13 | 2 | - | 2 | 1 | -
1.5 | 2 | Define programming language | 100% | 12/06/2021 | 13/06/2021 | Jagdeep | 2021-06-13 | 1.5 | - | 2 | - | -
2 | 1 | Research: | NaN% | 12/06/2021 | 13/06/2021 |  | - | 1 | - | 2 | - | -
2.1 | 2 | Users | 100% | 12/06/2021 | 13/06/2021 | Arshdeep | 2021-06-14 | 1 | - | 2 | - | -
3 | 1 | Mockups and Design:: | 100% | 14/06/2021 | 14/06/2021 |  | - | 4 | - | 1 | 1 | -
3.1 | 2 | Create a mockup (Rough-Design) | 100% | 14/06/2021 | 14/06/2021 | Jagdeep | 24/06/2021 | 2 | - | 1 | 1 | -
3.2 | 2 | Define UI/UX | 100% | 14/06/2021 | 14/06/2021 | Angrej | 24/06/2021 | 2 | - | 1 | 1 | -
4 | 1 | Development: | 0% | 2021-06-14 | 2021-06-15 |  | - | - | - | 1 | 1 | -
5 | 1 | Front-End Development: | 100% | 14/06/2021 | 15/06/2021 |  | - | 7 | - | 2 | 2 | -
5.1 | 2 | Layout | 100% | 14/06/2021 | 15/06/2021 | Arshdeep | 24/06/2021 | 2.5 | - | 2 | 2 | -
5.2 | 2 | Navigation | 100% | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Jagdeep | 24/06/2021 | 2.5 | - | 1 | 1 | -
5.3 | 2 | Graphics | 100% | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Angrej | 24/06/2021 | 2 | - | 1 | 1 | -
6 | 1 | Back-End Development: | 100% | 15/06/2021 | 17/06/2021 |  | - | 7 | - | 3 | 3 | -
6.1 | 2 | Database | 100% | 15/06/2021 | 17/06/2021 | Arshdeep | 24/06/2021 | 3 | - | 3 | 3 | -
6.2 | 2 | Storage | 100% | 15/06/2021 | 17/06/2021 | Angrej | 24/06/2021 | 2.5 | - | 3 | 3 | -
6.3 | 2 | User Management | 100% | 16/06/2021 | 17/06/2021 | Jagdeep | 24/06/2021 | 1.5 | - | 2 | 2 | -
7 | 1 | Testing: | 100% | 17/06/2021 | 23/06/2021 |  | - | 8.5 | - | 7 | 5 | -
7.1 | 2 | Testing and Debugging | 100% | 17/06/2021 | 19/06/2021 | Arshdeep | 24/06/2021 | 2.5 | - | 3 | 2 | -
7.2 | 2 | Refinement | 100% | 19/06/2021 | 23/06/2021 | Angrej, Arshdeep, Jagdeep | 24/06/2021 | 6 | - | 5 | 3 | -